## Tareas
Tareas |  |  | 5/24 completadas
Asignado para | ✓ | Fecha | Tarea
Samuel | TRUE | 2000-09-21 | Crear lista de tareas
Samuel | TRUE | 21 al 22/9 | Documento resumen del proyecto y subir identidad de la marca
Samuel | FALSE | 22 al 25/09 | Contratar equipo de desarrollo
Samuel | TRUE | 2023-09-25 | Crear y Compartir al cliente las fases del proyecto
Samuel | TRUE | 2023-09-26 | desarrollo de textos
Samuel | TRUE | 2023-09-26 | Presentar estructura de textos al cliente y esperar aprobacion o modificaciones
Samuel | FALSE | 27 y 28/09 | Investigar y subir recursos digitales a incluir en diseño y desarrollo
Samuel | FALSE |  | Asignar diseño de pagina web y especificaciones del cliente
| FALSE |  | Desarrollar y presentar propuesta de diseño pagina web
Samuel | FALSE |  | presentar al cliente estructura de diseño de pagina web y recibir feedback
| FALSE |  | conexion de hosting, dominio y correo profesional
| FALSE |  | presentar desarrollo de pagina web del home
Samuel | FALSE |  | Presentar y recolectar feedback del cliente sobre aprobacion o modificaciones
| FALSE |  | presentar desarrollo de pagina web de About Us
Samuel | FALSE |  | Presentar y recolectar feedback del cliente sobre aprobacion o modificaciones
| FALSE |  | presentar desarrollo de pagina web de Services
Samuel | FALSE |  | Presentar y recolectar feedback del cliente sobre aprobacion o modificaciones
| FALSE |  | presentar desarrollo de pagina web de Careers
Samuel | FALSE |  | Presentar y recolectar feedback del cliente sobre aprobacion o modificaciones
| FALSE |  | presentar desarrollo de pagina web de Contact Us
Samuel | FALSE |  | Presentar y recolectar feedback del cliente sobre aprobacion o modificaciones
| FALSE |  | verificacion de funcionalidades
| FALSE |  | entrega formal de los recursos y datos de la pagina web
Samuel | FALSE |  | entrega formal del proyecto al cliente
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE